АДМИНИСТРАЦИЯ НАРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2017								     		    № 8/1

с. Нарга

О подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки

Наргинского сельского поселения

Молчановского района

Томской области

В целях приведения в соответствие Правил землепользования и застройки Наргинского сельского поселения Молчановского района Томской области, утвержденных решением Совета Наргинского сельского поселения от 13.11.2013 №27 с Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 38 в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №373-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Наргинского сельского поселения Молчановского района Томской области, утвержденные решением Совета Наргинского сельского поселения от 13.11.2013г. №27 в части приведения градостроительных регламентов в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Утвердить Порядок проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки согласно  приложению №1.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Наргинского сельского поселения (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее постановление на  официальном сайте муниципального образования  Наргинское сельское поселение.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте Наргинского сельского поселения в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Наргинского

сельского поселения							М.Т. Пономарев

Майкова И.А.

32 2 14

Приложение 1 к постановлению Главы

Наргинского сельского поселения

от « 18 » января 2017г.  № 8/1

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | До 15.02.2017. | Специалист администрации |
| 2 | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 10 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 3 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Специалист администрации |
| 4 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 5 | Утверждение решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня получения проекта правил | Глава муниципального образования |
| 6 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течении 10 дней с даты принятия решения | специалист администрации |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | 1 месяц со дня опубликования проекта правил | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 8 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |
| 9 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | специалист администрации |
| 10 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет муниципального образования или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава администрации муниципального образования |
| 11 | Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Наргинского сельского поселения Молчановского района Томской области на заседании Совета Наргинского сельского поселения | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава администрации муниципального образования |
| 12 | Публикация утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки Наргинского сельского поселения Молчановского района Томской области и размещение на официальном сайте поселения, размещение в ФГИС ТП | В течение 10 дней после утверждения | Специалист администрации |

Приложение 2

Утверждено постановлением Главы

Наргинского сельского поселения

от «18» января  2017г.  № 8/1

Состав комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования

Наргинское сельское поселение

Председатель Комиссии:

Пономарев М.Т. 	– Глава Наргинского сельского поселения

Члены Комиссии:

Майкова И.А.		– специалист по земельным отношениям и

управлению муниципальным имуществом

Боксбергер Л.И.		 – зам.Главы Наргинского сельского поселения

Рааб Е.Ю.		   	 – депутат Совета Наргинского сельского поселения

Ставская М.В.	    	– депутат Совета Наргинского сельского поселения